## Sheet0
				enero 20, 2022 @ 12:53

Excmo. Ayuntamiento de Alicante			CONTRATOS MODIFICADOS / AÑO 2021					Fecha: 21-01-2022

Tipo Incidencia	Organismo		Num. Expediente	Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
Modificación de contrato	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		33/19	Centro acogida e inserción personas sin hogar	Servicios	Urgente	96444.49	2021-03-30 00:00:00.0	2020-10-23 00:00:00.0	Aumento de prestaciones objeto del contrato
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		108/19	Renovación y pavimentación de calzadas. 8 lotes.	Obras	Ordinario	0	2021-01-26 00:00:00.0	2020-12-23 00:00:00.0	Se considera necesario introducir ligeras modificaciones en cuanto a la superficie a tratar, que no suponen incremento del presupuesto ni variación en el plazo de ejecución
Modificación de contrato	SERVICIO DE CULTURA		87/19	Obras Apertura público cinco refugios antiaéreos	Obras	Ordinario	0	2021-01-26 00:00:00.0	2021-01-14 00:00:00.0	Circunstancias sobrevenidas durante la ejeución del contrato que han afectado a su desarrollo
Modificación de contrato	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		116/19	Carnaval Adultos 2020-2021	Servicios	Urgente	15125	2021-02-02 00:00:00.0	2021-01-19 00:00:00.0	COVID-19
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		115/19	Construccion nave industrial fase 1	Obras	Ordinario	0	2021-02-09 00:00:00.0	2021-01-20 00:00:00.0	Durante la ejecución de las obras contempladas en el proyecto principal, la dirección facultativa consideró necesario introducir unas ligeras modificaciones, que se señalan en el informe justificativo del proyecto modificado.
Modificación de contrato	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA		75/19	Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021	Privado	Ordinario	0	2021-02-09 00:00:00.0	2021-01-21 00:00:00.0	Medidas COVID-20. Prohibición de realizar eventos en el año 2021 como consecuencia del covid, por lo que se amplía plazo de ejecución contrato en un año ( lote A)
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		110/19	Luminarias barrios y polígonos 3 Lotes	Suministros	Ordinario	0	2021-02-23 00:00:00.0	2021-01-26 00:00:00.0	Como consecuencia de la situación excepcional de la ampliación de pedido y recepción de material en fecha, no hay garantía de recibir los materiales a tiempo, y se solicita ampliar el plazo hasta 20-02-2021
Modificación de contrato	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		81/19	Plan Local de Residuos y Proy Gestión Plan Zonal 9	Servicios	Ordinario	0	2021-03-09 00:00:00.0	2021-02-15 00:00:00.0	Retrasos por obtención de documentación técnica y por la crisis sanitaria
Modificación de contrato	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		104/19	Vallados Semana Santa y Fogueres	Suministros	Ordinario	0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-03-09 00:00:00.0	Cancelación de las procesiones previstas durante la celebración de la Semana Santa 2021.
Modificación de contrato	URBANISMO		124/19	Reforma Finca Benisaudet	Obras	Ordinario	0	2021-04-20 00:00:00.0	2021-03-22 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución inicial en dos (2) meses debido a circunstancias imprevisibles.
Modificación de contrato	SERVICIO DE EDUCACIÓN		70/19	Actividades Prevención Conductas Adictivas	Servicios	Ordinario	0	2021-05-04 00:00:00.0	2021-03-31 00:00:00.0	Restricciones derivadas del COVID-19
Modificación de contrato	URBANISMO		137/19	Mejora sistema viario C/ Padre Espla	Obras	Ordinario	0	2021-04-13 00:00:00.0	2021-04-09 00:00:00.0	Circunstancias ajenas al contratista
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		112/19	Sistemas de climatización Fase I	Suministros	Ordinario	0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-04-12 00:00:00.0	Solicitud del contratista de ampliación de plazo.
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		113/19	Sistemas climatización edif. municipales Fase II	Suministros	Ordinario	0	2021-04-06 00:00:00.0	2021-04-12 00:00:00.0	Solicitud de ampliación del plazo por parte del contratista informado favorablemente por el Responsable del Contrato.
Modificación de contrato	SERVICIO DE CULTURA		117/19	Obras baluarte mina castillo Sta Barbara	Obras	Ordinario	56310.87	2021-05-25 00:00:00.0	2021-04-20 00:00:00.0	CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS SOBREVENIDAS, NO PREVISIBLES, QUE DETERMINAN LA NECESIDAD DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO
Modificación de contrato	URBANISMO		135/19	Reurbanización calles en San Gabriel	Obras	Ordinario	0	2021-05-25 00:00:00.0	2021-05-04 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución, de dos (2) meses, debido a los retrasos en las operaciones de renovación de la red de agua potable por Aguas Municipalizadas de Alicante.
Modificación de contrato	URBANISMO		133/19	Reurbanización barrio Rabasa	Obras	Ordinario	0	2021-06-08 00:00:00.0	2021-05-18 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución debido a circunstancias e imprevistos no imputables al contratista.
Modificación de contrato	SERVICIO DE CONTRATACIÓN		104/19	Vallados Semana Santa y Fogueres	Suministros	Ordinario	0	2021-06-15 00:00:00.0	2021-05-25 00:00:00.0	Cancelación de la celebración de la tradicional "Ofrenda de flores" de las fiestas oficiales de la ciudad, "Les Fogueres de Sant Joan" durante los días 21 a 24 de junio de 2021.
Modificación de contrato	URBANISMO		124/19	Reforma Finca Benisaudet	Obras	Ordinario	103623.63	2021-07-06 00:00:00.0	2021-06-11 00:00:00.0	Redacción de proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución en tres meses para llevar a efecto la modificación, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.
Modificación de contrato	SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL		07/20	Ayuda a domicilio	Servicios	Urgente	1574173.53	2021-11-23 00:00:00.0	2021-06-28 00:00:00.0	Crisis sanitaria y social derivada del Covid-19
Modificación de contrato	URBANISMO		135/19	Reurbanizacion calles en San Gabriel	Obras	Ordinario	68879.25	2021-09-28 00:00:00.0	2021-07-19 00:00:00.0	Inclusión de obras adicionales, sin que sea posible su ejecución separada del resto del contrato, así como derivadas de causas sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. Ampliación del plazo en 2 meses.
Modificación de contrato	URBANISMO		137/19	Mejora sistema viario C/ Padre Espla	Obras	Ordinario	471900	2021-08-03 00:00:00.0	2021-07-21 00:00:00.0	Motivos de la necesidad de la modificación del proyecto, plantean una propuesta técnica que afecta a: un aparcamiento provisional, a la red de drenaje y saneamiento, al alumbrado público, a la semaforización y a desvíos provisionales.
Modificación de contrato	URBANISMO		48/19	Reurbanizacion Paseo Explanada Fase II	Obras	Ordinario	235947.97	2021-08-03 00:00:00.0	2021-07-23 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución y autorización a la empresa para ejecutar las obras del modificado
Modificación de contrato	URBANISMO		95/20	Servicio redacc.proyecto urb.playa Almadraba	Servicios	Ordinario	0	2021-08-24 00:00:00.0	2021-08-10 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución del servicio en 30 días naturales debido a retrasos por dificultades de agenda entre los diversos agentes afectados.
Modificación de contrato	URBANISMO		137/19	Mejora sistema viario C/ Padre Espla	Obras	Ordinario	472493.38	2021-08-31 00:00:00.0	2021-08-17 00:00:00.0	Aprobación proyecto modificado y ampliación del plazo de ejecución según acuerdo JGL de 03 de agosto de 2021, en el que se autorizó la redacción del proyecto, la ampliación del plazo y la ejecución provisional de las obras.
Modificación de contrato	URBANISMO		133/19	Reurbanización barrio Rabasa	Obras	Ordinario	0	2021-09-21 00:00:00.0	2021-09-08 00:00:00.0	Ampliación del plazo de ejecución en 3 semanas debido retrasos producidos por la ampliación de la red de riego y las circunstancias climáticas de temperaturas adversas en julio y agosto.
Modificación de contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		30/19	Mantenimiento conservación zonas verdes, 3 lotes	Servicios	Ordinario	2591239.86	2021-11-16 00:00:00.0	2021-10-04 00:00:00.0	Debido a retrasos desde la redacción del PPTP hasta el inicio del contrato, se han tenido que mantener nuevas zonas verdes que se han ido ejecutando dede el inicio del servicio y a las cuales no se les ha dotado económicamente de recursos.
Modificación de contrato	DEPARTAMENTO DE MERCADOS		12/21	Proy.reducido obras reparación Mercado Central	Obras	Ordinario	0	2021-11-16 00:00:00.0	2021-11-03 00:00:00.0	Retrasos en la ejecución debido a la coordinación de los trabajos con los propietarios de los puestos interiores del Mercado Central.

				Page 1 / 1