##  CONTRATOS MODIFICADOS  2020
Excmo. Ayuntamiento de Alicante		CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020					Fecha: 03/02/2021
Num. Expediente	Organismo	Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018)	Obras	Ordinario	0	13/08/19	06/08/19	Ampliación plazo en 28 días naturales para redistribución de la planta e instalaciones.
ALC-CONT-116/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INFRAESTRUCTURAS LIBRE-VERDE DEPORTIVAS (IFS 2018)	Obras	Ordinario	0	05/11/19	25/11/19	Ampliación plazo hasta 15/12/19 por daños causados por el temporal DANA
ALC-CONT-17/2019	URBANISMO	Obras fabrica Tabacos-EDUSI-FEDER	Obras	Ordinario	0	17/12/19	28/11/19	Ampliación plazo en 30 días por daños causados por el temporal DANA
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Traslado Torre Placia	Obras	Ordinario	0	17/03/20	13/01/20	Solicitud de ampliacion del plazo de ejecución debido a un retraso en las autorizaciones preceptivas para las investigaciones arqueológicas. Ampliación plazo hasta el 14/02/2020
ALC-CONT-114/18	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA (IFS 2018)	Obras	Ordinario	0	13/08/19	14/01/20	Ampliacion plazo en 28 días naturales, hasta el 29/08/2019 para rediseñar la totalidad de la planta de pista de fútbol y atletismo.
ALC-CONT-124/18	URBANISMO	Acondicionamiento entorno de La Isleta	Obras	Ordinario	0	05/11/19	14/01/20	Ampliación plazo hasta el 4/12/2019 debido a lluvias acaecidas con cierta intensidad.
ALC-CONT-16/2019	URBANISMO	Mejora accesibilidad C/ Poeta Zorrilla	Obras	Ordinario	0	17/12/19	21/01/20	Ampliación plazo en 15 días hasta el 30/12/19 para poder terminar trabajos de urbanización una vez finalizados los trabajos de reposición de aguas.
58/19	URBANISMO	Urb. Parcela C/ Aucuba Madroño. La Cañada Fenollar	Obras	Ordinario	0	31/03/20	10/03/20	Ampliación del plazo debido a la demora en el inicio de la obra, la demora por parte de ibedrola en la aprobaciónd el aproyecto de canalización y las precipitaciones de los días 21 a 23 de enero.
ALC-CONT-22/2019	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Obras zona verde Avda. PP Escandinavos	Obras	Ordinario	0	17/03/20	28/04/20	Ampliación del plazo de ejecución debido a la DANA de los días 19 y 21 de enero de 2020.
ALC-CONT-14/2019	SERVICIO DE CULTURA	Recuperación arquitectónica castillo San Fernando	Obras	Ordinario	0	28/07/20	20/05/20	retraso en la ejecución debido a la aplicación de los protocolos sanitarios y actos vándalicos.
ALC-CONT-19/2019	URBANISMO	Rehabilitación del Skatepark Monte Tossal	Obras	Ordinario	0	23/06/20	25/06/20	Ampliación plazo de ejecución debido a la paralización por la pandemia del COVID-19.
42/19	DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	Comunicación y promoción Hosteleria y Comercio	Servicios	Ordinario	0	28/07/20	02/07/20	Variación en las prestaciones objeto del contrato como consecuencia de la pandemia del COVID-19 sin variar el importe ni duración contrato
49/19	URBANISMO	Obras mejoras zonas verdes Barranco ovejas	Obras	Ordinario	0	21/07/20	20/07/20	Ampliación del plazo de ejecución de las obras (5 semanas, hasta 26/08/2020) por contratiempos (barandilla y gestión de residuos) que suponen documentación y tramitación demorando las obras.
52/19	URBANISMO	Acondicionamiento Plaza Viña	Obras	Ordinario	90027.52 €	08/09/20	13/08/20	Modificado de proyecto en importe, que no supone ampliación de plazo
45/19	URBANISMO	Urbanizacion plaza Justicia	Obras	Ordinario	116454.24 €	08/09/20	13/08/20	Modificado de proyecto en importe, que no supone ampliación de plazo
35/19	SERVICIO TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	Señalización vertical y horizonal ciudad	Servicios	Urgente	0	22/09/20	23/09/20	Ampliación de plazo para instalación de sistema informático de gestión del servicio hasta 13/10/20 por causa del estado de alarma
88/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Adecuacion 2 locales C/ Sargento Vaillo, 2 lotes	Obras	Ordinario	0	27/10/20	01/10/20	Ampiación del plazo de ejecución de las obras Lote 2 por autorización de permisos (demora por denuncia de un vecino de la comunidad)
88/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Adecuacion 2 locales C/ Sargento Vaillo, LOTE 2	Obras	Ordinario	0	27/10/20	01/10/20	Ampliación plazo en 21 días, hasta el 15/11/20, por retrasos en ejecución obras por causas imprevistas.
31/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Erosion-adecuac. espacio forestal degradad Tossal	Obras	Ordinario	0	13/10/20	13/10/20	Ampiación del plazo de ejecución de las obras hasta 11/12/20 por decreto Covid y por época en la plantación no apta para riego.
134/19	URBANISMO	Incremento plazas aparcamiento P.I. Las Atalayas	Obras	Ordinario	0	20/10/20	13/10/20	Ampliación del plazo debido a circusntancias imprevisibles para el contratista.
ALC-CONT-12/2019	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Pasos elevados ferrocarril (Emergencia)	Obras	Emergencia	0	27/10/20	22/10/20	Ampiación del plazo de ejecución de las obras (15 semanas) por demora en autorizaciones y nuevo estudio de la estructura.
75/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA	Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021	Privado	Ordinario	0.-	24/11/20	05/11/20	COVID-19 ( Modificación del plazo de ejecución del contrato lote C)
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN	Actividades Prevención Conductas Adictivas	Servicios	Ordinario	0	09/12/20	09/11/20	COVID-19 ( modificación de la fecha de duración del contrato) lote 3
78/19	URBANISMO	Acondicionamiento Plaza Progreso	Obras	Ordinario	91281.72 €	01/12/20	11/11/20	Modificación contrato: Tras reiteradas peticiones de los vecinos para que se solucione el problema del pavimento de la Plaza del Progreso en el barrio Tómbola, debido sobre todo al empuje de las raíces de los árboles.
30/20	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	Obras emergencia recuperación playa Postiguet	Obras	Emergencia	62197.96 €	01/12/20	13/11/20	Modificado contrato: El proyecto original no incluía la aportación de materiales de relleno. También se vio necesario disponer de un sistema de reducción de olores que afecta a los comercios cercanos y los vecinos
70/19	SERVICIO DE EDUCACIÓN	Actividades Prevención Conductas Adictivas	Servicios	Ordinario	1077.5 €	09/12/20	19/11/20	COVID-19, se incrementan en un 10% el importe del contrato al incrementarse el nº de sesiones ( lote nº 8)
127/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Renovacion paisajistica Plaza Castellón	Obras	Ordinario	0	22/12/20	20/11/20	Se amplía el plazo de ejecución como consecuencia de situaciones excepciones (rebrote covid19 posterior a la epoca estival y Fugas de agua por averías en la red)
117/19	SERVICIO DE CULTURA	Obras baluarte mina castillo Sta Barbara	Obras	Ordinario	0	22/12/20	25/11/20	La atramitación de residuos de materiales peligrosos ha supueto una interrupción de los trabajos durante 2 meses y habiendo transcurridos casi 4 meses de obra por la aparición de hallazgos arqueológicos de importancia.
31/19	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS	Erosion-adecuac. espacio forestal degradad Tossal	Obras	Ordinario	188711.23 €	15/12/20	02/12/20	Modificación contrato en importe, que no supone aumento del plazo de ejecución. Circunstancias no previstas inicialmente y que han surgido durante la ejecución de las obras, exponiendo los motivos y argumentos en la redacción del proyecto modificado.
75/19	SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA	Sábado Ramblero y Fiesta Fin Año 2020-2021	Privado	Ordinario	0	-	21/01/21	prohibición de realizar eventos en el año 2021 como consecuencia del covid , por lo que se amplía plazo de ejecución contrato en un año ( lote A)

				Page 1 / 1